东莞市松山湖供水有限公司新建道路配套给水工程施工协议供货资格采购项目

招标文件

招标编号：XH11800338

东莞市松山湖供水有限公司

东莞鑫和招标有限公司

目   录

第一章 投标邀请

第二章 用户需求书

第三章 投标人须知

一、 说明

1.资金来源

2.招标人

3.招标机构

4.合格的投标人

5.合格的货物和服务

6.投标费用

二、 招标文件

7.招标文件构成

8.招标文件的澄清

9.招标文件的修改

三、 投标文件的编制

10.投标的语言

11.投标文件构成

12.投标文件格式

13.投标报价和货币

14.投标人资格的证明文件

15.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.投标保证金

17.投标有效期

18.投标文件的式样和签署

四、 投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

20.投标截止期

21.迟交的投标文件

22.投标文件的修改与撤回

23.评标委员会

五、开标与评标

24.开标

25.投标文件的澄清

26.投标文件的初审

27.评标

28.中标人的资料文件核对审查

29.评标结果公示

30.确定中标人

六、 授予合同

31.合同授予时的考察和其他要求

32.中标通知书

33.中标结果公告

34.签订合同

35.中标服务费

36.履约银行担保

37.接受和拒绝任何或所有投标的权利

38.招标文件解释权

第四章 合同格式

第五章 附件

1)  投标书；

2)  法定代表人证明书；

3)  法人授权委托证明书；

4)  关于资格的声明函

5)  投标人情况一览表

6)  投标资格证明文件

7)  服务方案

8)  商务条款偏离表

9) 技术规格偏离表

10) 经营业绩一览表

11) 售后服务计划

12) 投标一览表

13）不可撤销履约保函

14) 承诺书

第一章  投标邀请

东莞鑫和招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市松山湖供水有限公司委托，就该单位东莞市松山湖供水有限公司新建道路配套给水工程施工协议供货资格采购项目（招标编号：XH11800338）接受合格的国内投标人提交密封投标文件。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质

1、项目内容：

| 序号 | 采购项目(品目)名称 | 协议供应商数量 | 服务期 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额（单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞市松山湖供水有限公司新建道路配套给水工程施工协议供货资格采购项目 | 一家 | 自合同签订之日起计算，服务期为二年 | 详见采购文件 | ★本项目以下浮率形式报价，报价至少下浮5%（含）。下浮率低于5%的投标将作无效标处理。 |

- 简要技术要求或招标项目的性质：详细内容请参阅招标文件第二章《货物需求一览表》（“东莞鑫和招标有限公司网站”提供免费下载，网址：www.dgxhzb.com，供应商也可直接至东莞鑫和招标有限公司查阅）。

二、供应商资格要求

1、中华人民共和国境内注册的企业法人；

2、投标人具备市政公用工程施工总承包叁级或以上资质证书。

3、投标人须在近3年同类型项目中无不良业绩（包括曾受相关行政部门警告、处罚或因安全、质量或供货进度等问题）。如投标人不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理；若中标，取消其中标结果。

4、凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：A、为同一法定代表人的；B、为同一股东控股的；C、其中一家公司为其他公司最大股东的。

三、投标报名及获取招标文件

有意向的投标人应在2018年04月04日起至2018年04月24日止，直接于本公告指定网站（东莞鑫和招标有限公司网站）点击下载招标文件，所有投标资料（包括投标文件、投标保证金、购买标书登记表等）于本项目投标截止期前，在开标现场递交。

招标文件售价：招标文件每套售价为150元，售后不退。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2018年04月25日上午9：00～9：30 。

2、投标截止及开标时间：2018年04月25日上午9时30分。

3、开标地点：东莞市莞城东城南路东升大厦302室开标室。

五、采购公告及招标文件查询下载

有意向的合格投标人可在www.dgxhzb.com（东莞鑫和招标有限公司）、www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.djsw.com.cn（东莞市东江水务有限公司网）、www.cnbidding.com（中国招标信息网）查阅招标信息。

六、招标文件公示时间

本项目招标文件公示时间为：2018年04月04日至2018年04月11日（共5个工作日）。

联 系 人：陈靓

通讯地址：东莞市莞城东城南路东升大厦302室

邮政编码：523008

电　　话：0769-22333600

传　　真：0769-22333601

公司网址：www.dgxhzb.com

投标保证金账户：

户名：东莞鑫和招标有限公司

账号：769904574710703

开户银行：招商银行股份有限公司东莞东城支行

东莞鑫和招标有限公司

二〇一八年四月四日

★本项目采用“不记名网上下载”的方式发布招标文件，招标人及招标代理机构在开标前均不记录本项目投标人的相关登记信息。投标人可直接在www.dgxhzb.com（东莞鑫和招标有限公司）点击下载招标文件，www.dgxhzb.com（东莞鑫和招标有限公司）作为本项目招标采购活动的唯一正式信息发布媒体，将发布所有与本项目相关的招标文件、公告、通知、澄清等信息和文件内容。所有发布的信息内容，自在www.dgxhzb.com（东莞鑫和招标有限公司）发布之日起，将视同已送达本项目所有有意向的投标人并被所有投标人获知且理解。投标人应自行及时登陆www.dgxhzb.com（东莞鑫和招标有限公司）下载和了解相关信息公告内容，及时对其参与的招标活动做出调整，招标人及招标代理机构将不再另行通知。投标人必须明白及深刻理解，招标人及招标代理机构不承担任何因投标人自身原因未能及时了解www.dgxhzb.com（东莞鑫和招标有限公司）发布的信息内容而引起的一切采购责任。

第二章

用户需求书

一、项目名称：东莞市松山湖供水有限公司新建道路配套给水工程施工协议供货资格采购项目。

二、招标内容：本招标所涉及的施工服务是指在采购服务资格期限内，东莞市松山湖供水有限公司十一条新建道路配套给水工程施工服务（未下浮的施工费约430万）。（附十一条新建道路配套给水工程目录）。以下内容不纳入本次招标范围：图纸内的钢管、球墨铸铁管、PE管、阀门、传力补偿接头、法兰短管、法兰、弯头（钢制弯头除外）、三通（钢制三通除外）、打泵盲板、转换口、排气阀、蝶阀等（含配套附件）的采购、管道冲洗消毒。

三、招标数量：施工协议供货资格1家。

四、资质要求：具备市政公用工程施工总承包叁级或以上资质。

五、服务期限：本次服务期限有效期为两年。

六、委托方式: 配合松山湖高新区相关道路施工进度实施配套给水工程，以招标人或委派的监理单位发出的书面进场时间通知为准组织施工。

七、报价方式及付款方式：

1、投标人所报或所承诺的投标报价，是完成其所承接的项目范围内所需一切费用的总价。

2、★本项目以下浮率形式报价，报价至少下浮5%（含）。下浮率低于5%的投标将作无效标处理。

3、付款方式

（1）各单项工程实施前由甲方编制预算及工程量清单，作为工程进度款支付依据。

（2）预算工程量清单内工程量按照进度每月支付当月完成工程量对应价款的80%（首次请款中包含50%安全文明施工措施费）；竣工验收合格并向甲方移交全部竣工资料和结算资料（含完整的设计变更和工程洽商资料）后，支付至已完成工程量对应价款的90%（含50%安全文明施工措施费）。

（3）预算工程量清单外变更增加的工程量按照进度及双方审定的工程量签证单每月支付当月完成工程量对应价款的80%，工程结算完毕前不再支付。

（4）各单个新建道路配套给水工程施工完工并通过竣工验收后，乙方提交工程的结算资料和由乙方或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人按照实际发生工程量编制的结算书予以甲方审核，经甲方、乙方、监理审定后确定工程的结算价。结算完毕（含结算承诺书）后支付至工程结算总价的95%，剩余工程结算总价的5%质保金待质保期（竣工验收合格2年）满后十四天内一次性无息支付。

（5）按国家规定由施工单位缴纳的各种税收已包含在工程造价内，由施工单位向税收部门支付。施工单位须在每次请款时向建设单位出具相应价格的合法票据。

八、服务条款

1、施工单位须无条件接受东莞市松山湖供水有限公司新建道路配套给水工程的工作安排。

2、施工单位须指定一名专人作为与东莞市松山湖供水有限公司的联系人，该联系人必须是施工单位的正式员工；施工单位负责项目工作的负责人与主要专业人员必须专职投入项目，若因特殊原因需更换负责人，需经招标人或建设单位书面同意。

3、施工单位需按建设单位具体要求提交所要求数量的项目技术文件。

4、施工单位应承担由自身过错导致的任何责任。

5、施工单位应对建设单位委托各项目的内容予以严格保密。

6、施工相关文件所涉及建设单位商业秘密的内容，未经建设单位同意，施工单位不能泄露给无任何投资合作意向的第三方；未经建设单位同意，施工单位在完成项目相关文件后不留存建设单位属于商业秘密的技术文件与资料。

7、东莞市松山湖供水有限公司将对施工单位实行动态管理，一旦发现施工单位违反招标文件要求及其承诺，将要求其限期整改，整改后仍不符合要求则有权取消与其的合同关系并保留追究其相关责任及赔偿的权利。

8、在本招标项目中标通知书发出后，中标人无正当理由拒签协议施工服务合同的，招标人将根据《工程建设项目施工招标投标办法》第八十一条的规定，取消其协议施工服务资格，并没收其投标保证金，给招标人的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；同时上报市相关行政主管部门处理，且将其列入黑名单，三年内不得在东莞市从事类似业务。

9、当出现拟定项目协议施工服务单位拒绝履行项目施工合同义务或中途停止项目服务时，招标人将根据《招标投标法》第六十条的规定，没收其项目施工合同履约担保，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

10、当出现拟定项目协议施工服务单位无正当理由不予承接拟订协议施工服务项目时，招标人将根据《招标投标法》第六十条的规定，没收其项目施工合同履约担保，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

11、协议施工单位在协议服务年限内，在履行本招标文件约定的义务过程中出现违犯国家法律法规、主管部门规章制度、拒不履行合同规定义务或无理拒绝协议拟派项目、擅自提高价格或提供伪劣服务内容、服务质量低劣造成招标人损失等情况的，招标人有权视不同情况分别给予警告、抵扣履约保证金或取消协议资格、列入黑名单且三年内不得在东莞水务系统从事类似业务等处罚。

12、因协议施工单位被取消协议服务资格而造成协议施工单位数量不能满足正常协议服务工作需求的，招标人有权通过对该项目施工服务类别协议施工单位资格进行补充采购或对该项目施工服务类别协议施工单位资格重新采购的方式，补充或重新采购符合资格条件的服务供应单位，以保证正常协议服务工作的需求。

13、中标人必须清楚理解：本协议采购服务资格的取得并不意味着所有施工项目的提供，招标人有权根据新建道路实施的实际情况，减少或增加部分配套给水工程;同时招标人也无法准确预计配套给水工程开工时间，中标人必须在合同执行期间做好施工准备，招标人根据新建道路施工进度及道路建设方对配套给水工程进场施工期限要求，一般提前七日向中标人发出或委派监理单位发出书面进场通知，中标人接到进场通知后，三天内需向招标人提交施工组织设计或施工方案等。本工程必须配合道路进度施工，由道路发包方及其施工单位向中标人移交管道施工工作面，中标人在收到工作面48小时内向招标人提交该管段的施工进度计划，72小时内进场施工，并按照道路施工单位及发包单位要求，限期内完工。

九、服务需求

1、服务及质量要求

（1）中标人应建立并实施符合各项要求的质量管理体系，如因质量问题或中标人自身管理原因使得本项目工作受到影响或造成责任事故的，一概由中标人承担。

（2）在合同生效10天内，中标人应向招标人提交其本项目的质量保证手册供招标人、监理单位审查、批准、备案。

（3招标人及监理单位代表有权在工作时间内进入中标人的工作地点对其文件和设施实行与合同有关的质保监查，以便检查其质保手册，质量计划及其它与质量相关的文件的实施情况。

（4）双方可定期举行质保会议，并确定适当的工作联系方式，以便于本节内容的落实。

（5）其他参照国家、省、市有关规范标准执行并及时完成招标人提出的具体要求。

2、日常工作要求

（1）中标人按国家规范及招标人、监理单位审批后的施工图纸进行施工，保证项目的质量。

（2）中标人应根据招标人、监理单位规定时间完成任务。若有特殊原因（天气等），经招标人批准后可以顺延。

（3）在质保期内，出现质量问题，中标人应按招标人要求及时进行返工。

（4）自觉接受招标人以及有关部门的监督管理，必须无条件服从招标人以及有关部门组织的突击性任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成招标人所分配的工作。

3、技术要求

（1）获得入围资格的中标人派出的服务人员应具备相关的专业知识及技术水平，熟悉本合同项目所需货物的规格、技术指标及工艺，有足够能力完成相关协议服务工作。

（2）本合同终止时，中标人必须向招标人移交全部竣工资料。

4、安全文明服务要求

（1）中标人必须落实安全生产措施，且应按招标人以及有关部门的要求，配备相关安全警示标志及设施，作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，为上岗工人配置统一的工作服和反光袖套，自行解决安全作业问题。在进行作业时，现场一定要做好安全维护后才能进场服务，同时中标人必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，中标人负责事故处理及一切费用，概与招标人无关。

（2）中标人应按实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续，为员工劳动购买保险手续和办理暂住证等手续，安排好下属人员的住宿和安全教育管理工作。

（3）非本项目用电未经招标人以及有关部门的同意，中标人不得擅自接驳线路，一经发现，按偷电处理，除扣减中标人相应的经费外，并按规定对中标人予以处理，情况严重者，招标人有权单方面终止合同。

（4）在进行作业时，作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施，进入作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽，作业车辆应配置警示标志、灯具，其规格、颜色、品种、性能应符合国家现行标准。

5、验收要求

（1）服务及验收均应按规范要求及审批后的图纸或技术要求进行。

（2）中标人随时接受招标人的检查，并应为检查提供便利条件，如达不到以上要求，须按招标人要求返工修改，并承担因自身原因导致返工、修改的费用。

（3）中标人应提交设备材料清单和供应计划，到场后，双方与监理单位共同对材料进行现场检查。进场材料必须具有出厂检验合格证及相关质量证明文件等。

（4）中标人按国家有关规定，向招标人提供完整竣工资料。对招标人或监理单位提出的修改意见，中标人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

（5）本项目使用机械设备必须经国家认可的技术检验部门检测合格后方可进场作业。

（6）中标人在验收合格后在5日内向招标人提交一式四份标准的竣工资料和竣工图等相关资料。

十、其他

1、建设单位向施工单位提供的有关资料，是建设单位现有的能使施工单位利用的资料，建设单位对施工单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。因法律、法规、标准和政策等相关规定动态变化，不能保证项目正式开始实施时与现有情况、要求完全一致，如有变动将以最终签约为准。如实际情况为非根本性的重大实质影响，建设单位将不对此承担任何责任和费用。

2、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范和规范性文件的最新规定。

3、详见合同格式。

附：

十一条新建道路配套给水工程目录

| 序号 | 工程名称 | 图纸名称 | 工程编号（设计号） | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松山湖松水路给水工程 | 松山湖松水路给水工程施工图设计 | GD2017021 | 2017.09 |  |
| 2 | 松山湖象和路给水工程 | 松山湖象和路给水工程施工图 | DG2016D096S | 2017.09 |  |
| 3 | 松山湖研发西五路（西段）给水工程 | 松山湖研发西五路（西段）给水工程施工图设计 | GD2017011 | 2017.09 |  |
| 4 | 松山湖研发西二路给水工程 | 松山湖研发西二路给水工程施工图 | 给06-2017-40 | 2017.08 |  |
| 5 | 松山湖研发西七路给水工程 | 松山湖研发西七路给水工程施工图 | 给06-2017-41 | 2017.08 |  |
| 6 | 松山湖金多港东八路给水工程 | 松山湖金多港东八路给水工程施工图设计 | GD2017082 | 2017.08 |  |
| 7 | 松山湖中心区西南片区一号路给水工程 | 松山湖中心区西南片区一号路给水工程（给水工程）施工图设计 | CNDG1002DD0000WD1 | 2017.09 |  |
| 8 | 松山湖南部7号路给水工程 | 松山湖南部7号路给水工程施工图设计 | GD2016114 | 2017.04 |  |
| 9 | 松山湖南部1号路延伸段给水工程 | 松山湖南部1号路延伸段给水工程施工图 | 路06-2016-39 | 2018.02 |  |
| 10 | 松山湖南部9号路给水工程 | 松山湖南部9号路给水工程施工图 | 深2018-09 | 2018.01 |  |
| 11 | 松山湖研发西一路给水工程 | 松山湖研发西一路配套市政给水管道工程施工图设计 | GD2017111 | 2018.03 |  |

五、商务要求

| 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- |
| ★资格标准 | 1、中华人民共和国境内注册的企业法人； 2、投标人具备市政公用工程施工总承包叁级或以上资质证书。 3、投标人须在近3年同类型项目中无不良业绩（包括曾受相关行政部门警告、处罚或因安全、质量或供货进度等问题）。如投标人不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理；若中标，取消其中标结果。 4、凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：A、为同一法定代表人的；B、为同一股东控股的；C、其中一家公司为其他公司最大股东的。 |
| ★付款方法和条件 | （1）各单项工程实施前由甲方编制预算及工程量清单，作为工程进度款支付依据。 （2）预算工程量清单内工程量按照进度每月支付当月完成工程量对应价款的80%（首次请款中包含50%安全文明施工措施费）；竣工验收合格并向甲方移交全部竣工资料和结算资料（含完整的设计变更和工程洽商资料）后，支付至已完成工程量对应价款的90%（含50%安全文明施工措施费）。 （3）预算工程量清单外变更增加的工程量按照进度及双方审定的工程量签证单每月支付当月完成工程量对应价款的80%，工程结算完毕前不再支付。 （4）各单个新建道路配套给水工程施工完工并通过竣工验收后，乙方提交工程的结算资料和由乙方或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人按照实际发生工程量编制的结算书予以甲方审核，经甲方、乙方、监理审定后确定工程的结算价。结算完毕（含结算承诺书）后支付至工程结算总价的95%，剩余工程结算总价的5%质保金待质保期（竣工验收合格2年）满后十四天内一次性无息支付。 （5）按国家规定由施工单位缴纳的各种税收已包含在工程造价内，由施工单位向税收部门支付。施工单位须在每次请款时向建设单位出具相应价格的合法票据。 |
| ★投标有效期 | 自开标日起90个日历日。 |
| ★合同条款 | 投标人必须响应招标文件中的《合同格式》中各项合同条款，并承诺中标后按该合同与招标人进行签署： 合同未正式签署时，招标人有权对合同中的条款作出修改，并通知中标人。 中标人如需对《采购合同样本》中的条款做出调整，必须向招标人提出书面申请并取得招标人书面的授权同意。如中标人未经招标人书面的授权同意，擅自对《采购合同样本》中的条款做出调整，一经发现，将按以下情况进行处理： （1）合同尚未正式签署的，口头警告一次，并要求更正。两次警告无效的，中标人将被视作为未实际性响应招标文件的要求，招标人有权取消其中标资格。 （2）合同已经正式签署并生效的，中标人擅自调整部分将视为无效内容，并按原招标文件上的合同条款内容执行。如因擅自调整的内容已对招标人造成经济损失的，中标人须赔偿招标人的经济损失；并且招标人有权单方面终止合同并保留通过法律进行追诉的权利。 |
| ★履约保函 | 签订合同的同时须提交相应的银行保函（履约保函应是合法经营的市级以上银行机构出具的银行保函）。履约保函的格式为招标文件中提供的格式，广东省以外的银行出具的履约保函须附上当地公证部门出具的公证文件。保函格式如与招标文件格式不相符则要事先征求招标人书面同意才视为有效。保函应在合同有效期及期满后28个工作日内继续有效。若工程未能按期竣工，保函必须延期，延期银行费用由中标人负责。未按规定提交履约保函，招标人有权取消中标人中标资格。履约保函金额=430万*（1-中标下浮率）*10%。 |

第三章

投标人须知

# 一  说明

1  资金来源

1.1  招标人已拥有一笔资金/贷款。招标人计划将一部分资金/贷款用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

2  招标人

2.1  招标人是指获得资金的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。本招标文件的招标人特指“东莞市松山湖供水有限公司”，简称招标人或买方。

招标人名称：东莞市松山湖供水有限公司

招标人地址：东莞市莞城区莞龙路141号

招标人联系人：莫先生

招标人电话：0769-26621923

招标人传真：0769-22689081

3  招标机构

3.1  招标机构是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。

招标文件的招标机构特指“东莞鑫和招标有限公司”，简称招标机构。

招标机构地址：东莞市莞城东城南路东升大厦302室

招标机构联系人：陈先生

招标机构电话：0769-22333600

招标机构传真：0769-22333601

4  合格的投标人

4.1  除非下文另有规定，凡是在中华人民共和国境内注册且为人民币流通区域内的供货人均可投标。

4.2  只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构的供货人才能参加投标。

5  合格的货物和相关服务

5.1  本招标项目为货物及相关服务招标，提供的货物必须是全新的。

5.2  货物及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

5.3  进口的货物必须是具有合法的进口手续和途径并通过了中华人民共和国商检部门检验的现货。

5.4  投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

6  投标费用

6.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

# 二  招标文件

7  招标文件构成

7.1  要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共五章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 用户需求书

第三章 投标人须知

第四章 合同格式

第五章 附件

7.2  投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

7.3投标人应详细审查全部采购文件，包括但不限于编号、补遗书、澄清通知等。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并承诺中标后若对招标文件中商务条件、技术条件的理解与招标人存在分歧时，同意招标人对招标文件的解释。

8  招标文件的澄清

8.1  任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标机构和招标人，所有澄清内容（不包括问题的来源）均在www.dgxhzb.com （东莞鑫和招标有限公司网站）即时发布（具体内容详见《第一章  投标邀请》中公告声明）。

8.2  招标文件公示期期满之日起七个工作日后不再受理针对招标文件内容而提出的澄清要求和质疑。

9  招标文件的修改

9.1  投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。修改通知均会发布在www.dgxhzb.com（东莞鑫和招标有限公司网站）

9.2  为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构和招标人将按规定和需要适当推迟投标截止期。

# 三  投标文件的编制

10  投标的语言

10.1  投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

11  投标文件构成

11.1  投标人编写的投标文件应包括下列部分，否则将导致其投标被拒绝：

1)  投标书；

2)  法定代表人证明书；

3)  法人授权委托证明书；

4)  关于资格的声明函

5)  投标人情况一览表

6)  投标资格证明文件

7)  服务方案

8)  商务条款偏离表

9) 技术规格偏离表

10) 经营业绩一览表

11) 售后服务计划

12) 投标一览表

13）不可撤销履约保函

14) 承诺书

11.2  投标人应将“投标文件”装订成册，并编制目录及注明页码。

12  投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标书”、“投标一览表”、“投标价格表”及“货物说明一览表”和“售后服务计划”等（附件1至21）以及供唱标使用的、单独密封的投标一览表。

12.2  投标人不得将同一项目中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。

13  投标报价和货币

13.1  投标人应按招标文件第二章中规定的报价方式报价。

13.2  国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

13.3  在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

13.4  投标文件计算错误的修正：开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.4.5如有一个关键功能不满足或报价有漏项，该投标人中标，合同价以其原报价为标准，投标人必需按招标文件中的要求提供应有的项目。

14  投标人资格的证明文件

14.1投标人应符合招标文件第二章中规定的资格标准。

14.2  资格标准证明文件如要求须提供原件的，将其原件放置于投标文件正本中。

15  证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1  投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2  证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2) 货物从招标人开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

3) 对照招标文件技术规格，说明所提供货物和服务已对招标人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

15.3  投标人在阐述上述第15.2（3）时应注意招标人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求，否则视为不满足招标文件要求。衡量标准以评标委员会意见为准。

16  投标保证金

16.1  本项目的投标保证金为人民币肆万元整（RMB：40,000.00），并作为其投标的一部分。

16.2  投标保证金是为了保护招标机构和招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标机构和招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第16.7条的规定没收投标人的投标保证金。

16.3  投标保证金应用投标货币即人民币，并采用下列任何一种形式：支票、汇票；现金（开标当日由采购代理机构现场收取）、汇款（采用现金、汇款方式，款项必须在开标前到达招标机构指定的帐号）。

16.4  凡没有根据本须知第16.1和16.3条的规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知第26条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

16.5  未中标的投标人的投标保证金，将尽速并不晚于按照本须知第32条规定的中标结果公告后3个工作日内原额不计息退还投标人。

16.6  中标人的投标保证金，在中标人按本须知第33条规定签订合同后予以退还。

16.7  下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

a）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

b）中标人在规定期限内未能按要求提供履约保证金或提供有瑕疵；

c）中标人在规定期限内未能根据本项须知要求签订合同；

d）中标人在规定期限内未能根据本项须知要求交纳中标服务费。

e）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

17  投标有效期

17.1  根据本须知第20条规定，投标应在规定的开标日后的（90）个日历日内保持有效。

17.2  特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18  投标文件的式样和签署

18.1  投标人应准备一份投标文件正本和（七）份副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人应另外提供一份投标文件电子文档（Office文档格式，刻录光盘或U盘形式）。

18.2  投标文件的正本需打印，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。除没有修改过的印刷文献外，投标文件的每一页都应由投标人或其授权代表用姓或首字母签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

18.3  任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效（涉及报价的修改，须在修改处加盖投标人公章）。

# 四  投标文件的递交

19  投标文件的密封和标记

19.1  为方便开标唱标，投标人应将投标一览表单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。然后再将所有信封封装在一个外层信封中。投标文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝。

19.2  内外层信封均应：

1) 清楚标明递交至：东莞鑫和招标有限公司（地址：东莞市莞城东城南路东升大厦302室）。

2) 注明招标编号、项目名称和“在2018年  月  日 9时30分之前不得启封”的字样。

19.3  内层信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

19.4  如果外层信封未按本须知第19.2条要求加写标记和密封，招标机构对误投或过早启封概不负责。

19.5 投标时，投标人必须向招标机构现场递交所投项目的投标保证金（现金、支票或汇票）。

20  投标截止期

20.1  招标机构在本须知第19.2条规定的地址收到投标的时间不迟于投标截止时间。

20.2  招标机构可以按本须知第9条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标机构、招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

20.3 招标机构于开标前（30）分钟开始接收投标文件。

21  迟交的投标文件

21.1  招标机构将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止期后收到的任何投标文件。

22  投标文件的修改与撤回

22.1  投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但招标机构必须在第20条规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

22.2  投标人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和发送。

22.3  在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.4  从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16.7条的规定被没收。

23  评标委员会

23.1  依法组成评标委员会，评标委员会由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

# 五  开标与评标

24  开标

24.1  招标人和招标机构在开标时间于开标地点（东莞市莞城东城南路东升大厦302室开标室）组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

24.2  开标时，招标机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标机构认为合适的其他内容。除了按照本须知第21条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

24.3  在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第22.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

24.4  招标机构将做开标记录。

25  投标文件的澄清

25.1  在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

26  投标文件的初审

26.1  评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

26.2  投标一览表与投标价格表中的总价与分项报价必须匹配，以总价为准，中标后不作调整。

26.3  对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

26.4  评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.5  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

- 超出经营范围投标的；

- 投标总价超出招标人预算支付能力的；

- 资格证明文件不全的；

- ①投标人代表无有效授权或未参加开标会；②投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的；③签字盖章不符合招标文件要求的；

- ①未按招标文件要求（数量、制作、密封、标记、时间等要求）提交投标书，或投标书的内容与招标文件有明显不一致的；②投标人对同一货物或服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案的；

- 无投标报价表或分项报价表的；

- 投标文件内容、投标报价有严重缺漏项目的；

- 招标文件中带“★”号为重要和关键性的要求或参数，对其不满足的；

- ①以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；②拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；③扰乱开标、评标秩序，干扰招标工作正常进行的；

- 法律法规及招标文件当中已列明的其他导致废标的因素；

- 含有不能保障项目正常实施的因素或采购方不能接受的附加条件。

温馨提示：请各投标人根据本须知和招标文件的相应要求仔细核对以上条款是否符合。如不符合上述条款要求，将导致其投标无法通过符合性检查。

27  评标

27.1.1 定标原则

评标工作将严格按照招标文件的要求和条件，比照投标文件进行评审，评审分为符合性检查、综合评审两部分。通过评审，评出综合评审最优的投标人。

27.1.2 评标办法

27.1.2.1 对每个投标人进行技术、商务和价格符合性检查，内容包括：投标保证金、投标书、法人授权书、资格证明文件以及招标文件中列明的其他导致废标的条款。

27.1.2.2 对通过技术、商务和价格符合性检查的投标人进行商务技术综合评议，针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行商务和技术评分。

27.1.2.3商务、技术、价格评标办法

商务评议指标表　　[分值：45分]

| 序号 | 评议项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 财务状况 | 根据投标人2014年、2015年、2016年财务盈利状况进行评分，连续三年盈利得5分，二年盈利得3分，一年盈利得1分，其它得0分。（投标人须提供经会计师事务审查的财务报表的复印件并加盖公章） | 5分 |
| 2 | 公司资质实力、社保信誉 | （1）2014年（含）以来连续3年获得市级（含）以上工商行政主管部门颁发的“守合同重信用企业”证书的得6分，连续2年获得得3分， 1年获得的得1分，其他情况不得分，本项最高得6分。 （2）具有AAA级质量服务诚信单位或AAA信用等级认证得5分，无则得0分。 （投标人须提供有效的资质、信誉等相关资料的复印件并加盖公章） | 11分 |
| 3 | 投标人业绩 | 自2015年1月1日以来，投标人完成同类型项目（即给排水管道安装）并竣工验收的工程，单个合同金额400万(含)以上的，每提供一个业绩得6分;单个合同金额在200万至400万(不含)的，每提供一个业绩得4分，最高得12分；单个合同金额100万至200万（不含）每提供一个业绩得2分, 最高得6分；合同金额100万以下的不得分；本项最高总得24分。（每个业绩须同时提供中标通知书、合同复印件、验收报告、客户评价并加盖投标人公章为一个有效业绩。) | 24分 |
| 4 | 服务便利性 | 投标人在项目所在地（东莞市）设有售后服务机构得5分；投标人在广东省内地区（项目所在地除外）设有售后服务机构得3分；其它地区注册或设有售后服务机构得1分。（需提供相关证明材料，如营业执照或租赁合同等）。 | 5分 |

技术评议指标表　 [分值：45分]

| 序号 | 评议项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员配置及 管理架构 | (1)拟投入本项目负责人具有二级注册建造师（注册建造师证书上的聘用单位必须为投标人）得2分；无则得0分； (2)拟投入本项目人员具有工程造价员资格证书得2分；无则得0分； (3)拟投入本项目技术负责人具有高级职称得2分；具有中级职称得1分；其他情况不得分； (4)拟投入本项目人员具有安装电工、焊工、管道工、架子工等工种，每人每工种得1分，最高4分。 （以上人员及工种不重复计算得分，须提供相关资格证书及社保部门出具的最近3个月投标人为其缴纳社保材料证明复印件加盖公章） | 10分 |
| 2 | 协议服务 适用性 | 协议服务实施流程的适用性（优得10-8分；良得7-5分；中得4-2分；差得1分） | 10分 |
| 3 | 设备配置方案 | 对各投标人施工设备的先进性、安全性进行评审（优得10-8分；良得7-5分；中得4-2分；差得1分） | 10分 |
| 4 | 服务承诺及其 保障措施 | 就各投标人对项目服务承诺以及为达到此承诺，各投标人对应的保障措施进行评审；（优得15-11分；良得10-7分；中得6-3分；差得2-0分） | 15分 |

27.1.2.4每个评委对各投标人的商务评分的算术平均值即为该投标人的商务得分；每个评委对各投标人的技术评分的算术平均值即为该投标人的技术得分。

27.1.2.5价格评议

价格评分办法：价格得分满分为10分，价格得分计算方式如下：将评标委员会修正后的所有有效投标的投标价格, 取满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式进行计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值(10%)×100，算出所有合格投标人的价格得分。

27.1.2.6评分统计结果的验算：评分统计的结果数据须经评委验算及确认。

27.1.3投标人的最终评标得分（综合评分法）＝商务得分＋技术得分+价格得分。

27.1.4 评标委员会按照最终评标得分由高到低的顺序推荐中标候选人，最终评标得分最高的投标人为第一中标候选人，最终评标得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。评标总得分相同的，按技术指标优劣顺序排列。

28  中标人的资料文件核对审查

28.1授标决定将考虑投标人的财务、技术和服务能力，其基础是审查投标人提交的资格证明文件和其它采购代理机构认为必要的、合适的资料。

28.2 在中标结果公示后三个工作日内，中标人须向采购代理机构提供营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、合同等主要证明文件的原件进行核对如授权其分支机构进行项目实施或者提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。

28.3 如果审查没有通过，则取消其中标资格。在此情况下，将对技术和商务上充分满足招标文件要求的投标人中，综合评价次优的投标人能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。

29  评标结果公示

29.1  评标结束后，招标机构和招标人将在www.dgxhzb.com （东莞鑫和招标有限公司网站）公示中标结果。公示满3个工作日后不再受理投标人针对本项目提出的任何澄清要求和质疑。

30 确定中标人

30.1招标人将根据评标结果，确定中标人。评标委员会将出具评标报告，按综合得分高低次序排出名次，并向采购人推荐3名中标候选人。综合得分相同的，按技术部分得分顺序排列。

30.2如果中标人有以下情况的，招标人可以取消该中标人的中标资格并将合同授予第二中标候选人（如此类推），或者依法重新招标及采取其它采购方式。招标人对受影响的投标人不承担任何责任。

30.2.1 未能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订合同；

30.2.2中标人因非本项目产生的问题无理拒绝与招标人签订合同，并造成招标人经济损失。

30.2.3中标人的投标文件与事实不符。

30.2.4中标人未能通过招标人和采购代理机构对中标人的成交资格授予审查。

30.2.5中标人依据本投标文件附件《承诺书》中出现违反承诺的所有条款。

# 六  授予合同

31  合同授予时的考察和其他要求

31.1 中标人应在接到中标通知书后30日内与招标人签订合同；

31.2中标人不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

31.3 如果中标人有以下情况的，招标人可以取消该中标人的中标资格并将合同授予第二中标候选人（如此类推），或者依法重新招标及采取其它采购方式。招标人及招标代理机构对受影响的投标人不承担任何责任。

31.3.1 未能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订合同；

31.3.2中标人因非本项目产生的问题无理拒绝与招标人签订合同，并造成招标人经济损失。

31.3.3中标人的投标文件与事实不符。

32  中标通知书

32.1  待评标结果经招标人确认后，招标机构将向中标人发出中标通知书。

32.2  中标通知书是合同的一个组成部分。

33  签订合同

33.1  中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同。

33.2  “招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

34  中标服务费

34.1  中标人须向招标机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费：

34.2  以《中标通知书》中规定的中标总金额作为收费的计算基数；收费标准按国家计委“计价格[2002]1980号文规定，按差额定率累进法计算收取，收费标准如下表所列：

| 中标金额（万元） | 收费费率 |
| --- | --- |
| 100 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.96% |
| 1000-5000 | 0.6% |
| 5000-10000 | 0.3% |
| 10000-100000 | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% |

备注：本项目的中标代理费肆万元整。

34.3 服务费以转账或现金的形式支付。招标代理服务费汇入账号另行通知。

35  履约银行担保

35.1  中标人在与招标人签订合同的同时提交履约保证金(在取得招标人同意的前提下，提交时间最迟不得超过合同签订后30天)，金额为430万*（1-中标下浮率）*10%，提交方式可按照下述方式提交：中标人在与东莞市松山湖供水有限公司签订合同的同时须提交相应的银行保函。（履约保函应是合法经营的市级以上银行机构出具的银行保函）。履约保函的格式为招标文件中提供的格式，广东省以外的银行出具的履约保函须附上当地公证部门出具的公证文件。保函格式如与招标文件格式不相符则要事先征求招标人书面同意才视为有效。保函应在合同有效期及期满后28个工作日内继续有效。若工程未能按期竣工，保函必须延期，延期银行费用由中标人负责。

35.2  中标人在工程竣工验收及合同依法履行完毕后，携带履约担保收据、合同正本和采购项目的验收报告正本到东莞市松山湖供水有限公司办理履约保证金本金退回手续。

35.3  为取得履约担保所需的费用，由中标人承担；若交货期延误，履约担保时间延长，延长费用由中标人承担。

35.4  在原提交的履约保函有效期满前15天内，中标人必须无条件继续办理保函顺延或重新提供履约保证金，有效期至合同中规定的时间止，否则，视为中标人违约，招标人可在履约保函到期前暂扣履约保函金额。

35.5  下列任何情况发生时，招标人有权行使享有的担保权利：

（1）中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（2）中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了招标人的利益。

35.6  中标人未提交履约担保的，招标人有权取消中标人中标资格。

36  对招标文件的询问质疑时效

36.1  投标人如对本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件）存在疑问，请在本须知第8.2条规定的时间截止前向采购代理机构提出询问或质疑。逾期将不再受理。

36.2  询问或质疑应以书面形式（须加盖投标人公章）向采购代理机构提出并送至采购代理机构，逾期则视为接受招标文件所有内容。

37  接受和拒绝任何或所有投标的权利

37.1  招标机构和招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

38  招标文件解释权

38.1  本采购文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

第四章

合同格式

东莞市松山湖供水有限公司新建道路配套给水工程施工协议供货资格采购项目合同

甲方（发包方）：东莞市松山湖供水有限公司

乙方（承包方）：

根据甲方的建设需要及  年  月   日东莞市松山湖供水有限公司新建道路配套给水工程施工协议供货资格采购项目招投标结果（招标编号：XH11800338），现由乙方承包施工东莞市松山湖供水有限公司新建道路配套给水工程施工协议供货资格采购项目，为了明确双方的责任和权利，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规之规定，并结合本工程的具体情况，经双方协商一致共同订立以下合同条款，以供遵守执行。

- 工程内容及范围

1、工程名称：东莞市松山湖供水有限公司新建道路配套给水工程施工协议供货资格采购项目。

2、工程地点：东莞市

3、承包范围：东莞市松山湖供水有限公司十一条新建道路配套给水工程施工服务。以下内容不纳入本次承包范围：图纸内的钢管、球墨铸铁管、PE管、阀门、传力补偿接头、法兰短管、法兰、弯头（钢制弯头除外）、三通（钢制三通除外）、打泵盲板、转换口、排气阀、蝶阀等（含配套附件）的采购、管道冲洗消毒。

4、工程价款：按现行《广东省建设工程计价通则》、《广东省市政工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》和相关文件进行工程预算或结算编制，取费后按总价（不含安全防护、文明施工措施费）下浮     %（中标下浮率）进行报价及结算。

5、承包期限：服务期两年，自      年  月  日开始，至      年  月  日截止。

二、承包方式及工程质量

1、以委托单形式委托乙方承包工程施工，工程采用总承包的方式，由乙方承担总承包的义务和责任。

2、乙方包施工、包质量、包工期（按甲方委托书中指定的工期）、包安全，设备及其他的物料（包括但不限于施工所需的设备以及施工设备所需水电油料）由乙方承担。乙方需遵守国家或当地政府的要求，做到文明施工；

3、乙方根据甲方提供的施工图纸、设计方案、工程量清单及委托书完成施工，施工过程中有变更洽商需要的，由甲乙双方确认变更工程量，完工后按照施工图纸、设计方案、工程量清单及变更签证按实结算。

4、工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。若没有国家标准和行业标准的，则工程的质量需达到甲乙双方竣工的合格验收标准并符合合同目的和标的物的正常功能的发挥。

三、双方权利和义务

1、甲方权利和义务

1.1委派甲方代表协助乙方进行施工，监督乙方的施工质量、施工安全等。

1.2参与工程现场管理，对隐蔽工程等工程验收签证等。

1.3若由甲方负责设计的，组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。

1.4在乙方承担工程办证所需的费用和风险下，协助乙方办理施工所需的证件。

1.5协助本工程涉及的建设配套部门与当地各有关部门的联系和协调工作。

1.6要求乙方按照合同约定施工，乙方违约的情况下，甲方有权单方解除本合同，且乙方需赔偿由此给甲方造成的损失。

1.7建立过程管理控制，形成评估制度，规范年度供应商的管理，每年末对其进行考核和评估。在实施年度市政及配套工程项目过程中，乙方若出现重大安全事故或累计出现三次工程质量问题并经返工还不合格的，可取消其年度承包资格。甲方有权单方解除本合同，且乙方需赔偿由此给甲方造成的损失。

2、乙方权利和义务

2.1有权要求甲方按照合同的约定支付工程款。

2.2乙方有审核图纸、设计方案的义务，在发现施工图纸、设计方案与实际不相符时，有权要求甲方进行核对。

2.3按甲方提供的施工图纸、设计方案进行施工，未按照施工图纸、设计方案施工造成的损失应由乙方负责。

2.4在施工过程中发现甲方提供的图纸、设计方案与实际不相符或达不到设计的要求时，要及时通知甲方，在未收到甲方的暂停施工或变更图纸的书面意见前，仍需按照原来的图纸、设计方案施工。

2.5负责编制合理的施工方案，竣工验收时提交施工资料及竣工资料（包括结算资料）交给甲方进行审核以进行资料验收。

2.6安排足够的人员、机械设备确保工程进度，必须严格按照《施工业务委托单》上规定的期限内进场，并在其要求工期内完工（非乙方原因导致的工期延误除外），乙方收到甲方的《施工业务委托单》后，如对工期要求有异议，必须在48小时内反馈书面意见。否则乙方必须在约定工期内完工，若延误工期需要承担相应的违约责任和赔偿责任。

2.7施工过程中因乙方自身原因引起的路面（路基）、绿化、管线、设备等损坏，由乙方及时负责修复；按照双方签订的安全文明施工协议书做好安全防护、文明施工措施。

2.8如因支护不当造成路面下陷及对周边建筑物（构筑物）造成不良影响等，由乙方负责修复，并对造成的损失进行赔偿。

2.9现场的“三通一平”（通水、通电、通道路，场地平整）由乙方自行解决，甲方可协助办理，所涉及的费用均由乙方负责。

2.10乙方保证施工期间不影响施工范围建筑物及设备的安全和正常运行。

2.11遵守国家的法律法规和当地政府的政策，及时足额的发放工人工资，确保工人不在工地闹事影响工程进度，否则甲方有权单方解除本合同，且乙方需赔偿由此给甲方造成的损失。为乙方的全部人员（包含但不限于乙方聘请、雇用的人员）购买工伤保险，费用由乙方承担。

2.12确保施工安全，做好施工防护工作，由于施工组织及管理等方面的原因而造成的事故责任和经济损失（包括但不限于因工程施工所造成的人员伤亡、工期延误等），均由乙方负责，与甲方无关。

2.13工程竣工经甲方、监理（如有）及乙方验收合格之日起两年内提供免费及时保修。

2.14在没有获得甲方的书面同意前，乙方不可将工程转包或分包给任何第三方。

2.15对于甲方委托的工程，乙方理应配合承接施工，乙方不得以任何借口拒绝承接施工。

2.16与甲方签定《安全文明施工协议书》及《关于及时支付工人工资及工程款的协议书》，并按协议书条款严格执行。

2.17由甲方委托检测单位对工程进行的质量检测，抽检不合格需进行整改的，其复检费用由乙方承担。

2.18本协议采购服务资格的取得并不意味着所有施工项目的提供，甲方有权根据新建道路实施的实际情况，减少或增加部分配套给水工程;同时甲方也无法准确预计配套给水工程开工时间，乙方必须在合同执行期间做好施工准备，甲方根据新建道路施工进度及道路建设方对配套给水工程进场施工期限要求，一般提前七日向乙方发出或委派监理单位发出书面进场通知，乙方接到进场通知后，三天内需向甲方提交施工组织设计或施工方案等。本工程必须配合道路进度施工，由道路发包方及其施工单位向乙方移交管道施工工作面，乙方在收到工作面48小时内向甲方提交该管段的施工进度计划，72小时内进场施工，并按照道路施工单位及发包单位要求，限期内完工。

四、材料和工程设备的检验试验

1、甲方委托的监理工程师及其委派的代表可进入施工场地、材料和工程设备的制造、加工或制配的所有车间和场所参加材料和工程设备的检验试验。乙方应为他们进入上述场所及开展相关工作提供便利和协助。

2、材料和工程设备的检验试验，包括见证取样和不见证取样两种情形：

2.1、标准与规范、涉及结构安全要求或合同约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备，乙方应在取样前至少提前24小时通知监理工程师参加，并在监理工程师的见证下现场取样，同时送至具有相应资质等级的质量检测机构进行检验试验。

2.2、标准与规范没要求或合同没约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备，乙方和监理工程师应按照合同约定进行材料和工程设备的检验试验。乙方和监理工程师应事先协商确定检验试验的时间和地点，并按时到场参加检验试验。如果监理工程师或其委派的代表不能按时到场参加的，监理工程师应至少提前24小时发出延期检验试验指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期指令也未能按时到场检验试验，乙方可自行检验试验，并认为该检验试验是经监理工程师同意下完成的；检验试验完成后，乙方应立即向监理工程师提交检验试验结果的有效证据，监理工程师应予认可。

3、材料和工程设备检验试验合格的，可在合同工程中使用。材料和工程设备检验试验不合格的，禁止在合同工程中使用，并及时清出施工场地。

4、材料和工程设备的检验试验费，按照实际发生的费用计算。

4.1材料和工程设备使用前的检验试验，甲方供应材料和工程设备的，检验试验费由甲方承担；乙方采购材料和工程设备的，检验试验费由乙方承担。

4.2施工过程中材料和工程设备的检验试验，合格的，检验试验费由甲方承担。不合格的，甲方供应材料和工程设备的，检验试验费由甲方承担；乙方采购材料和工程设备的，检验试验费由乙方承担。

5、监理工程师对乙方自行检验试验结果有疑问的，或查验乙方检验试验结果的，可要求乙方对材料和工程设备进行再次检验试验。甲方供应的材料和工程设备，再次检验试验费和（或）延误的工期由甲方承担。乙方采购的材料和工程设备，再次检验试验结果表明该材料和工程设备不符合标准与规范、设计要求的，再次检验试验费和（或）延误的工期，由乙方承担；再次检验试验结果表明该材料和工程设备符合标准与规范、设计要求的，再次检验试验费和（或）延误的工期由甲方承担。

6、合同双方当事人对材料和工程设备质量有争议的，所需的检验试验费由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。

五、甲供材料保管及出库

1、材料保管

1.1、甲供材料到场后，甲方、乙方、监理共同封存样板，由乙方保管。

1.2、乙方对出入库材料要及时记帐，做到当日事当日毕。时刻保证帐、物一致，严格报送制度和盘点制度。及时向乙方项目经理及甲方现场负责人报送当日台帐。对损耗及报废情况要说明原因。

1.3、乙方负责为甲供设备、材料进场提供场地及工作面，按照甲方要求，负责甲供设备、材料进场时在工地现场内的保管和安装。

2、材料出库

甲方负责将甲供材料配送至乙方指定的存放点（松山湖高新区）。

3、对数量不足或失窃甲供材料的处理

凡因乙保管不善，乙方进库前未严格检验材料批次数量、现场施工造成失窃，乙方施工期间照管不善等情况，乙方须及时报甲方现场负责人，提出补货要求，由此产生的材料费用概由乙方承担，造成工程延期的，也由乙方负责。

六、隐蔽工程和中间验收

1、工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件经乙方自检合格后，应分别填制确切的隐蔽工程记录表（范围、数量、质量），凭表通知到甲方代表复检，复检合格并符合设计要求并经双方签证后，方能进行下一道工序施工。甲方验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收，由此产生的费用或造成工期延误的概由乙方自行承担；若双方对隐蔽工程和中间验收质量有争议，可以提请市建设行政主管部门进行裁决或共同指定有资质的第三方鉴定机构进行鉴定，因此造成的经济损失和工期拖延，相应责任由败方承担。

2、如果甲方代表在收到乙方复检通知后，24小时内未能到场复检，乙方可自行隐蔽，甲方应予补办签证，或提出重新复检。如复检合格，复检费用由甲方承担，如复检不合格，乙方除必须返工达到合格外，一切费用均由乙方承担。

3、以上检查检验合格后，甲方发现由于乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担返工的全部费用，赔偿甲方的有关损失，工期不予顺延。

七、重新检验

无论甲方代表是否参加验收，当甲方提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按甲方要求进行剥露，并在重新检验合格后重新隐蔽或修复合格后隐蔽。检验合格，甲方承担由此发生的费用，赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期也不予顺延。

八、工期延误

1、因甲方或不可抗力原因引起的工期延误，经甲方审核后，则整个工期按照延误的天数顺延。

2、若因乙方自身原因引起的工期延误，则整个工期维持不变。

九、竣工验收

1、在单个工程所有施工完成后的 90天内，乙方需按甲方要求提供一式四份完整的竣工资料和竣工图纸（含完整的设计变更和工程洽商资料，资料清单详见附件），以及与书面资料一致的电子文档（包括PDF格式的文字材料、CAD和PDF两种格式的竣工图、JPG格式的照片档案及Excel表格格式的案卷目录、卷内目录和doc格式文档等）给甲方，乙方可委托本工程设计单位编制本工程竣工图，设计单位将按照国家相关文件要求收取竣工图编制费，相关竣工资料编制费用由乙方承担。

2、竣工验收涉及到的工程验收所需的人员费用、所需的检测费用、竣工资料编制费等由乙方承担，甲方对此不支付任何费用。

3、双方对工程质量有争议，可以提请市建设行政主管部门进行裁决也可以共同指定有资质的第三方鉴定机构进行鉴定，因此造成的经济损失和工期拖延，相应责任由败方承担。

4、竣工验收合格3天内，乙方向甲方移交验收合格的整个工程，乙方不得以任何理由拒绝交付工程和工程经济技术管理资料，否则，视为严重违约。

十、工程价款的支付

1、施工费用付款方式：

（1）各单个工程实施前由甲方编制预算及工程量清单，作为工程进度款支付依据。

（2）预算工程量清单内工程量按照进度每月支付当月完成工程量对应价款的80%（首次请款中包含50%安全文明施工措施费）；竣工验收合格并向甲方移交全部竣工资料和结算资料（含完整的设计变更和工程洽商资料）后，支付至已完成工程量对应价款的90%（含50%安全文明施工措施费）。

（3）预算工程量清单外变更增加的工程量按照进度及双方审定的工程量签证单每月支付当月完成工程量对应价款的80%，工程结算完毕前不再支付。

（4）各单个新建道路配套给水工程施工完工并通过竣工验收后，乙方提交工程的结算资料和由乙方或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人按照实际发生工程量编制的结算书予以甲方审核，经甲方、乙方、监理审定后确定工程的结算价。结算完毕（含结算承诺书）后支付至工程结算总价的95%，剩余工程结算总价的5%质保金待质保期（竣工验收合格2年）满后十四天内一次性无息支付。

（5）按国家规定由施工单位缴纳的各种税收已包含在工程造价内，由施工单位向税收部门支付。施工单位须在每次请款时向建设单位出具相应价格的合法票据。

十一、现场签证事件

1、工程签证是工程合同价款调整的重要依据之一。工程签证是指甲乙双方在履行合同过程中发生工程变更、索赔等事件涉及合同价款的调整，按合同的约定双方达成一致处理意见并签订补充合同的行为，包括设计变更、现场洽商、索赔等形式。经双方书面确认的签证资料才能成为工程结算的依据。乙方提交变更工程价款报告时必须附有工程签证资料。

2、在施工过程中，乙方结合工程实际情况向甲方提交变更申请报告，经甲方、乙方、监理方、设计方等相关单位形成统一意见后，通过现场洽商报告的形式上报甲方审批，现场洽商报告应附相关会议纪要、施工方案、图纸等。

3、施工过程中所有的变更设计及现场洽商，必须经甲方审定，并由甲方现场工程师在变更设计文件或现场洽商单明确签署意见后，乙方方可组织实施相应的变更工程，否则甲方对该变更工程不予认可，乙方需赔偿由此给甲方造成的损失。

4、工程签证审核必须严格按照甲方制定的审核程序执行。工程签证内容经甲方现场工程师核实并暂定审核意见，最终由甲方指定负责工程结算审核的部门审定后，方可开展后续的变更工程价款确定及支付工作。

5、工程签证报告应附工程变更签证单、图纸、会议纪要、图片及说明等相关依据。签证内容应包括变更产生的背景、原因、材料设备规格型号、品牌、工序、尺寸、计量单位、计算公式、增减工程量、暂定金额等。隐蔽工程、拆除工程必须附有含尺寸标识的现场照片，其中对于隐蔽工程，应根据实际情况附上现场打桩记录、检测报告或该变更项目现场施工过程录像等相关资料。对于内容不明、没有详图和具体使用部位，而只有增加工程量和材料用量的工程签证，甲方有权不予受理该签证审核工作。

6、单项变更工程，乙方应在该单项变更工程实施完毕后十四天内办理工程签证审批程序，由甲方、乙方、监理等相关方均对工程签证内容进行审定。

十二、工程结算

各单个工程施工完成并验收通过后，乙方提交各工程的结算资料和结算书予甲方进行审核，经甲方、乙方、监理审定后确定工程的结算价。

十三、工程的保修范围、期限和方式

1、保修范围：乙方承包的工程。

2、期限和方式：工程竣工经三方（甲方、乙方及监理）验收合格后，乙方提供两年内免费保修（包括但不限于地陷等问题），若乙方在收到甲方通知后，未能及时（24小时内）前往保修或拒绝保修，甲方有权自行保修，或者委托第三方进行维修，保修发生的所有费用或损失甲方有权向乙方追偿；若乙方拒不支付保修费用，则甲方有权直接从未支付的工程款中扣除，若未支付的工程款不足以支付保修发生的所有费用或损失，甲方有权再向乙方追偿。

十四、不可抗拒力

1、不可抗力指：地震、水灾、火灾、战争。

2、任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行工程委托单或迟延履行工程委托单，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。由于不可抗拒的自然灾害所造成的经济损失，应由甲、乙双方协商解决。

十五、违约的责任：

1、因乙方自身原因未能按照《施工业务委托单》内要求的进场期限进场开工的，延期开工天数，达到合同约定工期的5％，甲方有权解除工程委托单，并由乙方向甲方支付工程结算价的5%违约金，且甲方保留追究乙方法律责任的权利。

2、因乙方自身原因导致工程无法在《施工业务委托单》内要求的工期内完工的，每延期壹天，乙方须赔偿甲方人民币伍佰元违约金，违约金不超过工程结算价的5%；因为工期延误导致甲方其他损失的，由乙方承担全部费用，且甲方保留追究乙方法律责任的权利。

3、工程经甲方代表检验不合格后，乙方重新修复经甲方及有相应资质的检测单位检验仍不合格，甲方有权解除工程委托单，乙方除赔偿甲方因此遭受的损失外，还需按照《施工业务委托单》中工程概/预算价的20％向甲方支付违约金。

4、未获得甲方的书面同意，而擅自将工程转包或分包给第三方，乙方除赔偿甲方因此遭受的损失外，乙方需向甲方承担工程总造价20％的违约金，并且甲方有权解除工程委托单和承包合同。

5、工程完工后，施工单位必须在三个月内向甲方提交完整合格的竣工资料，否则因此造成的后果由乙方承担。工程验收合格后，乙方未按照约定将工程和资料全部移交给甲方控制，或阻碍甲方控制验收合格的工程，乙方须立即向甲方交付该验收合格的全部工程和资料及赔偿甲方因此造成的损失。

6、若因拖欠工人工资或赔偿金等乙方内部原因而影响工程进度，甲方有权解除合同，并有权向乙方追偿由此造成的损失（包括但不限于工期延误、甲方重新委托施工单位所产生和增加的费用、材料设备价格上涨等）。

7、乙方未按照甲乙双方签订的《安全文明施工协议》中约定的条款做好安全防护、文明施工措施的，乙方按照《安全文明施工协议》的规定向甲方支付违约金。

十六、履约保函

1.乙方应按招标文件的规定采用银行履约保函格式向甲方提交履约保证金。经双方约定，按暂定价430万*（1-中标下浮率）*10%，即¥    （大写：人民币     元整）出具银行的《履约保函》。

2.甲方对履约担保提出索赔要求之前，在任何情况下都应通知乙方，说明有关此项索赔要求所涉及乙方违约的性质。

3.因乙方违约而支付甲方全部或部分履约担保金后，如合同继续执行，则乙方须按本合同第十六条第1款的规定补足履约担保金。

4.乙方在合同依法履行完毕后，应按招标文件的规定办理《履约保函》退回手续。

十七、争议的解决程序

1、执行本合同发生争议，当事人双方应尽力协商解决。

2、若协商不能解决，任何一方有权向东莞市第一人民法院起诉。

3、本合同和招标文件以及乙方的投标文件具有同等的法律和约束效力，如本合同与招标文件及乙方的投标文件有冲突，优先级为本合同>招标文件>投标文件；如本合同、招标文件以及乙方的投标文件自身内容有冲突，甲乙双方同意以有利于甲方的解释为准。

十八、其他

1、工程如有增减工程量的，按下浮率下浮后进行结算。

2、如因乙方拖欠工人工资、材料款等致工人维权闹事而影响工期和社会稳定的，甲方有权从应付乙方进度款、结算款中向工人和材料供应商代付相应款项。

3、乙方不得向他人转让因本合同形成之债权债务。

十九、合同份数及期限

1、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，均具有同等效力。

2、本合同签字加盖公章并在乙方向甲方提供履约担保后生效，至    年 月  日终止。

3、在合同执行期内，如因乙方违规经营或违约并受查处时，甲方有权单方解除本合同，且乙方需赔偿由此给甲方造成的损失。

二十、附件：《工程竣工资料清单》。

以下无正文内容。

甲方名称（盖章）：

甲方代表：

地址：

乙方名称（盖章）：

乙方代表：

地址：

开户名称：

开户银行：

帐号：

合同签订地点：

合同签订时间：        年   月    日

附件：

工程竣工资料清单

- 委托单复印件

- 施工组织方案（附审核意见表）

- 施工照片

- 洽商、变更、签证

- 隐蔽工程施工及验收资料

- 竣工验收报告

- 施工总结

- 施工记录

- 相关会议纪要

- 预算书复印件

- 检测资料及合格证书（如有）

- 施工图纸或设计方案、竣工图纸

- 电子光盘（含工程竣工报告、工程竣工图纸、预（结）算书的PDF格式文件及JPG格式工程照片、Excel格式案卷目录及卷内目录文件）。

关于及时支付工人工资及工程款的协议书

甲方：东莞市松山湖供水有限公司

乙方：

乙方于    年  月  日经在           投标，承建了甲方

工程（招标编号为：                 ），根据相关法律法规，甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：

一、乙方应制定切实可行的管理、监督措施，及时合理安排资金，优先发放工程中工人（民工）、管理人员工资（包括加班费）、及时支付工程款，决不拖欠；并保证工人工资能够不经其他环节，如数直接发放到工人（民工）手中。

二、乙方于每月    号前将上述人员上个月工资签收文件（复印件）和乙方汇总的《工资发放情况表》（该表根据上述人员上个月工资签收文件而制定，必须明确工资支付时间、姓名、工作天数、应支项目和金额、应扣除项目和金额等）报送甲方备案，并同意甲方将该《工资发放情况表》在工地进行为期14天的公示。乙方保证该工资发放情况表及上述人员上个月工资签收文件都是真实的、完整的、有效的。如乙方未及时履行以上备案手续，应承担由此引起的一切责任并且向甲方支付1000元/次的违约金。

三、若在工程实施过程中乙方发生了包括但不限于拖欠工人工资或拖欠第三方材料款、工程款或工程事故等紧急情况时，乙方相关负责人不出现或者不配合相关部门处理的，甲方有权直接从应支付给乙方的工程款项中或者从履约银行保函担保金额中支付给施工项目负责人或者专业分包人或劳务分包人或者有诉求的第三方；乙方对上述所支付工资额、工资总数、工程款予以确认，并保证当甲方垫付的工资及工程款总数超过甲方应付乙方的工程款时，超出部分由乙方及时清偿给甲方。

四、若在实际发放工人工资的过程中，出现下列情况的任意一种，乙方在接到甲方书面通知之日起15天内仍然未按要求发放或支付的，乙方每次须支付甲方合同价的0.3％的违约金：

1、当月工人工资的实际发放金额小于应发放金额80％；

2、当月工人工资的实际发放人数小于应发放人数80％；

3、累计工人工资的实际发放金额小于应发放金额90％；

4、逾期支付施工项目负责人、专业分包人或劳务分包人工程款达30天。

五、如发生争议纠纷，乙方应积极调解并尽快解决问题。若因拖欠工人工资、加班费、未及时支付工程款或其他情况致使工程不能如期完工的，因此给甲方造成的损失由乙方承担。

六、本协议执行存在争端，不能解决时，双方均可向东莞市第一人民法院提起诉讼。本协议一式  贰 份，甲乙双方各持 壹 份，自双方签字之日起生效。

甲方：东莞市松山湖供水有限公司

甲方代表：

乙方：

乙方法定代表人：

协议签订地点：东莞市松山湖供水有限公司

协议签订时间:     年    月   日

## 安全文明施工协议书

甲方：东莞市松山湖供水有限公司（以下简称甲方）

乙方：                      （以下简称乙方）

为确保        工程建设项目做到安全作业，文明施工，认真落实《东莞市建设工程文明施工管理规定》和东莞市松山湖供水有限公司《安全文明施工管理条例》等文件规定，达到工程建设管理的预期目标，经甲乙双方协商，就安全文明施工达成以下协议，双方共同遵守。

一、乙方愿意接受甲方及监理单位对其安全文明施工管理的监督。特殊情况，乙方要接受甲方和监理单位对施工组织安排的调整，服从指挥。

二、乙方工程开工前，乙方必须组织全体工程管理人员学习《东莞市建设工程文明施工管理规定》和东莞市松山湖供水有限公司《安全文明施工管理条例》等文件，熟悉文件的内容和要求，遵守文件各款要求，接受甲方的考查后方可开工，如有违反，乙方愿向甲方支付违约金。

三、违约金规定

1、交通要道工程施工必须在封闭或半封闭下进行，以保证车辆畅通和施工、行人安全，围蔽设施必须形貌美观，否则，乙方应向甲方支付1000元违约金；

2、交叉路口施工必须使用护栏或围蔽进行，做好交通疏导工作。造成严重交通阻塞的，或因过路管沟开挖施工造成车辆堵塞，或施工回填后，管理不善造成坑洼，严重影响交通的，乙方应向甲方支付2000元违约金；

3、上岗作业人员必须戴安全帽，高空作业必须系带安全带，严禁穿拖鞋，交通道路上施工作业必须穿反光衣。上述每违反一项，乙方应按每人按每次200元向甲方支付违约金；

4、开挖施工作业，必须弄清地下管线设施情况，确保地下管线设施安全，并有施工技术人员在场指挥。重型机械吊装作业，必须解决周围施工安全问题，配备专人负责指挥。若违反乙方应按每次1000元向甲方支付违约金；

5、建筑地盘地基开挖土方外运，必须设临时冲洗场，车辆驶离前要冲洗轮胎，不能破坏路面环境。若违反乙方应按每次1000元向甲方支付违约金；

6、施工运输车辆严禁超载滥载，要设置蓬布遮盖或使用封盖车辆，防止泥土、沙石散落。造成路面污染的，要24小时内清扫冲洗，若违反，乙方应按每次1000元向甲方支付违约金，并勒令及时清洗；

7、施工扬尘地段要每天定时洒水、清扫、冲洗，防尘飞扬及污染环境。如检查发现地段污染严重、尘土飞扬的或被群众投诉经查实的，乙方应向甲方支付3000元违约金；

8、施工地段的临时电力、通讯等设施，未按规程安装，乱拉乱设，保护措施不力，造成安全隐患的，发现一处乙方应按每处2000元向甲方支付违约金；

9、施工路段的管道阀门井、检查井、沙井、沟渠等，在未安装永久性盖板前，须及时设置临时盖板，危险路段点要设置明显安全标志、夜间警示灯等以防止事故发生。若违反乙方应按每项每次2000元向甲方支付违约金；

10、由于安全文明施工管理不善，造成人员伤亡事故的，视情节严重情况，乙方应向甲方支付5000～10000元违约金，并承担赔偿责任；

11、新建管道裸露的支端应及时封堵，如甲方检查发现未及时封堵而导致沙石、害虫、垃圾等进入自来水管的，每发现一次乙方应按每次1000元向甲方支付违约金。

12、甲方将进行不定期的安全文明施工检查，检查中发现乙方存在安全生产隐患的，甲方将向乙方发出《安全文明施工整改通知书》，要求乙方自接通知之日起5天内将上述问题整改完毕，并书面报送监理单位，由监理单位将整改情况以书面材料上报甲方。若未落实整改，乙方应向甲方支付5000元违约金。再次复查不合格时，乙方应向甲方支付双倍违约金，以此递增。情况严重的予以通报批评或停工整改，由此产生的误工、停工等所有费用由乙方负全责，甲方保留进一步追诉权利。

四、工程施工范围外涉及安全文明施工范畴的原有地下设施，原周边建筑物附属设施（如排水管沟、电缆沟等）如需改移、新建，施工完毕后，必须全部立即恢复。

五、因乙方安全文明施工管理不善，没按《东莞市建设工程文明施工管理规定》及《安全文明施工管理条例》执行的，甲方发出《整改通知书》后，在期限内仍未整改完毕，甲方有权组织人力、物力、机械处理，所发生的费用由乙方承担，无须乙方签证确认。

六、工程结束后，甲方对乙方安全文明施工工作做出全面评估总结，存入工程档案，并作为甲方今后工程招标资质审查依据之一。

七、本协议一式三份，甲乙双方各持一份，监理单位存一份，自双方签字之日起生效。

甲方：东莞市松山湖供水有限公司    乙方：

甲方代表：                      乙方代表：

签订地点：

签订时间：

安全文明施工整改通知书

编   号：        号

在   年  月  日进行的安全文明施工例行检查中，发现你司承建的

工程违反《东莞市建设工程文明施工管理规定》和东莞市松山湖供水有限公司《安全文明施工管理条例》的规定，存在问题如下：

另外，你司对《安全文明施工整改通知书》（编号：   号）的内容尚未整改，仍存在问题如下：

特此通知

附注：

1、施工单位接本通知之日起，5天内将上述问题整改完毕，并书面报送监理单位，监理单位将整改情况以书面材料上报建设单位。结合双方签定的《安全文明施工协议书》内的条款,未落实整改者第一次应向甲方支付5000元违约金，再次复查不合格者应向甲方支付双倍违约金，以此递增。

2、本通知书作为工程结束后，安全文明施工工全面评估总结的重要依据。

3、本通知书一式三份，施工单位、监理单位、建设单位各存一份。

施工负责人：       现场监理：        检查负责人：

安全文明施工检查小组

年   月   日

第五章

附件

1.投标书

致：东莞鑫和招标有限公司

根据贵方为             采购项目（招标编号：         ）的采购服务的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本七份：

1)  投标书；

2)  法定代表人证明书；

3)  法人授权委托证明书；

4)  关于资格的声明函

5)  投标人情况一览表

6)  投标资格证明文件

7)  服务方案

8)  商务条款偏离表

9) 技术规格偏离表

10) 经营业绩一览表

11) 售后服务计划

12) 投标一览表

13）不可撤销履约保函

14) 承诺书

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和提供的服务投标下浮率为        （注明币种，并用文字和数字表示的投标下浮率）。

2、投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括其补充答疑文件（如果有的话）。我们完全理解上述文件所表达的意思并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。该项目递交投标文件时间截止后，我们承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑，并承诺中标后若对招标文件中商务条件、技术条件的理解与招标人存在分歧时，同意招标人对招标文件的解释。

4、理解并接受本项目采购文件中采购公告的公告声明，并放弃对此的任何不明白及误解的权利。

5、本投标有效期为开标日起九十个日历日。

6、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被招标人没收。

7、投标人同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               投标人代表签字

电话                               投标人名称

传真                               公章

电子邮件                           日期

2.法定代表人证明书

先生/小姐，现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：          签发日期：       单位：            （盖章）

附：代表人性别：        年龄：       身份证号码：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

注：法定代表人身份证明书需附法人代表身份证复印件（加盖公章）。

3.授权委托书

委托人： 投标人名称            。

受托人： 受托人姓名（身份证号码）,投标人名称、职务 。

委托事项：委托人为处理（项目名称）的投标工作，现委托受托人以本公司名义处理与本次投标工作有关的事务，包括但不限于对投标文件内容的修改等。

委托期限：从本授权委托书签字盖章之日起，至   为止。

委托人（公章）：

法定代表人：

年   月  日

注：需附受托人身份证复印件（加盖公章）。

4.关于资格的声明函

致：          公司

关于贵方          （投标邀请函的时间）第         （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供服务需求一览表中规定的                   ，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 由（工商管理部门）签发的我方工商营业执照复印件(加盖公章)一份

- 采购文件要求的资格证明文件

- 其它能使招标人和采购代理机构满意的资格证明文件

- 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的

单位的名称和地址：                受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务

传真

邮编：                            电话：

单位盖章：

5.投标人情况一览表

投标人名称                         招标编号：

（1）投标人名称：________________________________________

（2）总部地址：__________________________________________

邮政编码：__________________________________________

电话号码：__________________________________________

传真号码：__________________________________________

（3）成立和／或注册日期：________________________________

（4）法人代表：__________________________________________

（5）开户银行：__________________________________________

（6）开户帐号：__________________________________________

（7）注册资金：__________________________________________

（8）2014年财年财务基本情况：

①货币资金期末数：___________________________________

②年营业总额（值）：_______________________    _______

③资产负债率：_______________________________________

④销售利润率：_______________________________________

⑤资本收益率：_______________________________________

（9）公司概况；

（10）公司组织机构及管理制度一览表；

（11）公司诉讼史。

6.投标资格证明文件

投标人名称                                            招标编号

7.服务方案

投标人名称                                   招标编号

投标人代表签字:

单位盖章：

8.商务条款偏离表

投标人名称                                      招标编号

| 序号 | 招标文件 商务条款 | 投标文件 商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人必须严格按照此表格，对照标书填写 ；填写不足、不详或不实将导致废标。

投标人代表签字:

单位盖章：

9.技术规格偏离表

投标人名称                                招标编号

| 序号 | 招标文件 技术条款 | 投标文件 技术条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人必须严格按照此表格，对照标书填写 ；填写不足、不详或不实将导致废标。

投标人代表签字:

单位盖章：

10.经营业绩一览表

投标人名称                                      招标编号

| 序号 | 项目名称 | 项目情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| …… |  |  |

注：主要经营业绩须按评分办法中的要求提交相关证明资料（不能提供的不计入评审参考）， 供应商资格要求中对合格供应商经营业绩有特殊要求的应按其要求提交资料。

投标人代表签字:

单位盖章：

11.售后服务计划

投标人名称                              招标编号

主要内容应包括：

1) 公司简介；

2) 已做项目简介；

3）本项目特点及应对措施

4) 技术人员情况；

5) 应急工作安排；

6) 售后服务人员；

7) 服务收费标准；

8) 其它服务承诺。

投标人代表签字：

单位盖章：

12.投标一览表

投标人名称

招标编号

| 包号 | 项目名称 | 下浮率报价 | 服务期 | 备注 （其它补充说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % |  |  |

投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总价必须准确唯一且应包含完成本项目的所有费用。

投标人代表签字：

单位盖章：

注：①.此表应按“投标人须知”的规定密封

13.不可撤销履约保函

银行编号：

致：                        （招标人）

鉴于          （地址：             ，下称 “承包人” ）已保证按               承包合同书（合同编号：       ）中规定的义务履行合同。

根据上述合同约定，承包人应向受益人提供一份金额为合同总价的10%即人民币      （RMB      元）的不可撤销银行履约保函，作为承包人履行上述合同的担保。

我方            （银行名称），受承包人的委托，不仅作为连带责任保证人而且作为主要的责任人，无条件和不可撤销地同意在受益人出具本保函原件且提出因承包人没有履行上述合同规定，而要求扣划保证金的书面要求后，为受益人扣划金额不超过人民币          （RMB        元）的保证金。

我方还同意，任何受益人与承包人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知我方。

本保函在采购合同有效期满后28天内继续有效。

保证人：（盖章）

负责人：（签字）

联系人：         联系电话：

日期：    年    月    日

（本保函失效后，请将原件退回我行注销）

说明：投标人在投标时不需提交正式保函，在投标文件中盖投标人公章确认保函格式即可，中标人在签订合同时提交正式保函。

14．承诺书

致：东莞市松山湖供水有限公司

我单位在               公司代理的贵单位                采购项目（招标编号：           ）招标中如获中标，我单位保证：

1、自中标公告于网上公示之日起30 日内凭中标通知书与贵单位签订合同，签订合同时完整递交履约保证金；

2、严格按照招标文件、合同的要求履行我单位相应的义务（包括但不限于：交货期、货物的数量及质量、售后服务等）。

我单位若违反以上承诺，我单位完全理解并无条件同意：

1、因我单位原因未及时在规定时间内和贵单位签订合同、签订合同时未一并完整递交履约保证金的，同意贵单位和采购代理机构扣除我单位本项目的投标保证金做为赔偿，并可以取消我单位的中标资格，将合同立刻授予下一中标候选人。

2、如我单位和贵单位签订合同后未按合同条款履行相应合同义务的，我单位同意：（1）受托银行在贵单位出具本项目保函原件且提出书面要求后，受托银行按保函金额全数保证金划扣至贵单位账户；（2）依据合同对贵单位进行相应的赔偿；(3)贵单位可以立即单方终止合同，将合同立即授予下一中标候选人。

特此承诺。

承诺人名称：              （法人公章）

地址：

电话：                              传真：

邮箱：                              邮编：

法定代表人或其授权代表签字：

承诺日期：

注：投标人编写的投标文件应包含此内容，否则将导致其投标被拒绝。